CRONOGRAMA DA AUTOAVALIAÇÃO

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA CPA 2022

| PERÍODO | AÇÃO |
| --- | --- |
| 23 de março | reunião da equipe CPA com direção geral e pedagógica para definição de datas da avaliação para 2022 |
| 18 de abril | reunião da equipe CPA para elaboração do cronograma da avaliação de 2022 |
| 09 de agosto | reunião da equipe CPA com direção geral e pedagógica para planejamento das atividades da avaliação de 2022 e definição do questionário. |
| 06 de setembro | reunião da equipe CPA – revisão do questionário |
| 28 de setembro | reunião - pauta: Avaliação das ações de divulgação dos resultados parcial da avaliação. |
| 06 de outubro | envio de sugestões de questões para a fechamento do questionário para adequar às sugestões do INEP quanto a nova realidade dos atendimentos. |
| 07 de outubro | submissão do questionário à representante dos discentes para se verificar o entendimento das questões. |
| 08 de outubro | deliberação acerca das questões pela comissão e inserção do questionário definitivo no sistema JACAD |
| 06 a 16 de outubro | realização de campanha de conscientização dos alunos, professores e técnico administrativos da necessidade e importância de responder à avaliação. |
| 17 a 31 de outubro | aplicação do questionário nos portais alunos e docentes e através do link para a equipe administrativo. |
| 01 a 07 de novembro | fechamento da coleta de dados e análise estatística de participação. |
| 07 a 16 de novembro | tabulação de dados |
| 19 a 30 de novembro | análise e interpretação dos dados pela Comissão |
| 30 de nov. a 30 dezembo | elaboração do relatório Preliminar |
| 2ª quinzena de janeiro 2023 | disponibilização do resultado no portal do aluno - Jacad |
| 2ª quinzena de janeiro 2023 | devolutiva resultado da avaliação para técnicos administrativo |
| Jornada pedagógica 2023 | devolutiva resultado da avaliação para docentes |
| 3ª semana de aula 2023 | devolutiva resultado da avaliação para os discentes |
| Março de 2023 | divulgação dos resultados de fechamento do triênio e postagem no portal do aluno e e-mec. |